ДОРОЖНАЯ КАРТА

научно-методического сопровождения опережающего введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) на базе  общеобразовательных учреждений – региональных пилотных площадок Иркутской области на 2013-2020 гг.

- Алгоритм научно-методического сопровождения опережающего введения ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях – региональных пилотных площадках Иркутской области.

1. Создание и деятельность рабочей группы в составе регионального координационного совета по ФГОС при министерстве образования Иркутской области для координации процессов введения ФГОС СОО.

2. Определение изменений и дополнений в существующей системе научно-методического сопровождения деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО.

3. Разработка направлений деятельности (единичных проектов) региональных пилотных  площадок опережающего введения ФГОС СОО.

4. Разработка плана-графика основных мероприятий по научно-методическому сопровождению деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО.

5. Контроль за реализацией запланированных мероприятий по научно-методическому сопровождению деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО и происходящих в ней изменений.

- Реализация этапов алгоритма опережающего введения ФГОС среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях – региональных пилотных площадках Иркутской области.

Этап 1. Создание и деятельность рабочей группы в составе регионального координационного совета (далее – РКС) по ФГОС при министерстве образования Иркутской области для координации процессов введения ФГОС СОО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы по вопросам введения ФГОС СОО в составе регионального координационного совета (далее – РКС) по ФГОС при министерстве образования Иркутской области о | Июнь-декабрь 2013 г. |
|  | Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами рабочей группы РКС. Формирование банка нормативно-правовых документов регионального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО | Июнь-декабрь 2013 г. |
|  | Деятельность рабочей группы РКС с целью координации процессов введения ФГОС СОО на уровне среднего профессионального образования | Январь-сентябрь 2014 г. |

Этап 2. Определение изменений и дополнений в существующей системе научно-методического сопровождения деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО.

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС СОО |
| У | Утверждение состава пилотных площадок опережающего введения ФГОС среднего общего образования | Июнь-сентябрь 2013 |
| 1 | Разработка и утверждение «Мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях Иркутской области на 2013-2020 годы» | Сентябрь 2013-март 2014 |
|  | Разработка и утверждение «Плана-графика региональных мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Иркутской области на 2013-2020 годы» | Сентябрь 2013-март 2014 |
|  | Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) по научно-методическому сопровождению опережающего введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на базе общеобразовательных учреждений – региональных пилотных площадок Иркутской области на 2013-2020 гг. | Сентябрь 2013-март 2014 |
|  | Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ по общеметодологическим и отдельным проблемам введения ФГОС СОО с целью повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений | 2014-2015 |
|  | Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ по проблемам введения ФГОС СОО в учреждениях среднего профессионального образования с целью повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений СПО | 2013-2014 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на сайте центра научно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС ОГАОУ ДПО ИИПКРО https://sites.google.com/site/irkfgos/home | 2013-2020 |
| 2. | Предоставление информации о ходе введения ФГОС СОО в региональных пилотных площадках опережающего введения ФГОС СОО в министерство образования Иркутской области | по требованию |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС СОО |
| 1. | Повышение квалификации преподавателей учреждений дополнительного профессионального образования, осуществляющих обучение педагогических и руководящих работников региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО | 2013-2020 |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1. | Проведение работ по укреплению информационно-материально-технической базы учреждений дополнительного профессионального образования Иркутской области с целью проведения вебинаров, интернет-конференций и т.д. | 2013-2020 |

Этап 3. Разработка региональными пилотными  площадками опережающего введения ФГОС СОО общих и вариативных направлений деятельности (единичных проектов).

| Направления деятельности | Общие /вариативные |
| --- | --- |
| Учебный план как один из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Индивидуальный учебный план учащегося | Общие направления для ОУ – пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО |
| Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СОО |  |
| Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы |  |
| План внеурочной деятельности как организационный механизм реализации основной образовательной программы | Вариативные направления для ОУ – пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО |
| Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся старшей школы |  |
| Подготовка кадрового потенциала образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО |  |
| Создание информационно-образовательной среды ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО |  |

Этап 4. Разработка плана-графика основных мероприятий по научно-методическому сопровождению деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО |
| 1.1 | Заседание рабочей группы по вопросам введения ФГОС СОО | 2013-2020 не реже 2 раз в год |  | Решение рабочей группы |
| 1.2 | Рассмотрение вопросов по организации сопровождения ФГОС СОО на заседании РКС | 2013-2020 не реже 1 раза в год |  | Решение РКС |
| 1.3 | Разработка и утверждение нормативных актов по сопровождению введения ФГОС СОО | Сентябрь 2013-март 2014 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО | Распоряжение МОИО, план-график, дорожная карта |
| 1.4 | Организация курсовой подготовки педагогов, руководителей, специалистов МОУО и ММС на базе учреждений дополнительного профессионального образования и региональных пилотных площадок по проблемам введения ФГОС СОО | 2013-2020 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО | Программы ПК, отчет по охвату слушателей |
| 1.5 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО | 2013-2020 раз в год | Ликвидация профессиональных затруднений | Планирование методического сопровождения, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 1.6 | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников в семинарах по вопросам введения ФГОС СОО | 2013-2020 | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО | Материалы семинаров (программа, фотоотчет, отзывы и др.) |
| 1.7 | Организация индивидуального консультирования педагогов и руководителей образовательных учреждений, специалистов МОУО, ММС по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО | 2013-2020 в течение учебного года | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | Методические рекомендации |
| 1.8 | Организация и проведение стажировочной площадки по проблемам введения и реализации ФГОС СОО | 2013-2020 Не реже 1 раза в год | Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников, обмен опытом по проблемам ФГОС СОО | Материалы стажировочной площадки |
| 1.9 | Мониторинг введения ФГОС СОО | 2014-2020 1 раз в год | Диагностические материалы | План мониторинга |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО |
| 2.1 | Создание условий для повышения квалификации педагогов, руководителей общеобразовательных учреждений и специалистов МОУО и муниципальных методических служб; | Май-сентябрь 2012 г. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО | Отчет о ПК |
| 2.2 | Создание методических команд по общим и вариативным направлениям деятельности пилотных площадок, связанным с введением ФГОС СОО | 2015-2016 | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | План работы МК |
| 3. Создание материально-технического обеспечения сопровождения введения ФГОС СОО |
| 3.1 | Обеспечение доступа педагогическим и руководящим работникам, специалистам МОУО, ММС к электронным образовательным ресурсам, федерального и регионального уровней. | 2014-2020 | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие страниц сайтах ОГАОУ ДПО |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО |
| 4.1 | Проведение диагностики готовности региональных пилотных площадок к введению ФГОС СОО. | 2015 | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС СОО | Диагностическая карта |
| 4.2 | Обеспечение публичной отчетности региональных пилотных площадок о ходе и результатах введения ФГОС СОО | 2014-2020 Ежегодно до 31.08 | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 4.3 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС СОО | 2014-2020 | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС СОО всех субъектов образования | Публикации, видеосюжеты |
| 4.4 | Издание печатной продукции, представляющей обобщение опыта по отдельным проблемам введения и реализации ФГОС СОО региональных пилотных площадок | 2014-2020 | Информирование о ходе введения ФГОС СОО, обмен опытом педагогических и методических работников | Статьи, публикации, научные издания. |

Этап 5. Контроль за реализацией запланированных мероприятий по научно-методическому сопровождению деятельности региональных пилотных площадок опережающего введения ФГОС СОО и происходящих в ходе этой деятельности изменений.

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО | Локальные акты ОУ | Сентябрь 2015 | 100 | Изучение документации |
| Разработка основной образовательной программы СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО | ООП | Январь 2016, по мере утверждения Примерной ООП СОО на федеральном уровне | 100 | Изучение ООП |
| Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по проблемам введения и реализации ФГОС СОО | План-график ПК в образовательном учреждении | Ежегодно, данные на 30.06 текущего учебного года | 100 | Отчет по ПК от региональной ПП |
| Участие педагогических и руководящих работников региональной пилотной площадки опережающего введения ФГОС СОО в мероприятиях по научно-методическому сопровождению (совещания, семинары, вебинары, стажировочные площадки, координационные советы и др.) | Таблица участия | Ежегодно, данные на 30.06 текущего учебного года | 100 | Изучение документации, материалы семинаров, совещаний, вебинаров стажировочных площадок и др. мероприятий. Анкетирование |
| Изменения в деятельности ОУ в связи с опережающим режимом введения ФГОС СОО |  | 31.06.2014 31.06.2016 31.06.2018 31.06.2020 | 100 | Аналитическая справка региональной пилотной площадки по итогам опережающего введения ФГОС СОО, анкетирование, собеседование |