**Приложение 1**

**К приказу Комитета по бразованию**

**Администрации МО «Заларинский район»**

**№ 238 от 30 ноября 2017 г.**

**План мероприятий («дорожная карта») по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и их семей в муниципальном образовании «Заларинский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты | Исполнители | Сроки реализации | Объем финансирования (рублей) с указанием источников финансирования  |
|  | **Раздел 1. Мероприятия, направленные на развитие ранней помощи детям с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам** |
|  |  |  |  |  | Всего | 2018 г | 2019 г | 2020г |
| 1. | Разработка и внедрение модели ранней помощи детям с ОВЗ, в том числе детям- инвалидам, в образовательных организациях Заларинского района | Приказ Комитета по образованию «О порядке оказания ранней помощи детям с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам, в образовательных организациях Заларинрского района» | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные организации. | 2017-2018 гг. | - | - | - | - |
| 2. | Проведение мониторинга потребности семей, имеющих детей с ОВЗ, в том числе детей- инвалидов, в возрасте до 7 лет и нуждающихся в оказании им услуг ранней помощи | Увеличение количества детей с ОВЗ, в том числе детей- инвалидов, в возрасте до 7 лет, получающих услуги ранней помощи в образовательных организациях Заларинского района | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные организации. | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 3. | Создание вариативных форм оказания услуг ранней помощи детям с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам, в возрасте до 7 лет | Увеличение количества Лекотек, групп кратковременного пребывания, служб ранней помощи, консультационных пунктов, открытых на базе образовательных организаций и оказывающих услуги ранней помощи детям с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам, в возрасте до 7 | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования дошкольные образовательные организации | 2017-2018 гг. | - | - | - | - |
| 4. | Отработка подходов к формированию ранней помощи детям с ОВЗ, в том числе детям- инвалидам, в возрасте до 7 лет Заларинского района | Регламент взаимодействия исполнительных органов государственной власти Заларинского района при оказании услуг ранней помощи детям с ОВЗ, в том числе детям- инвалидам в возрасте до 7 лет | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Заларинскому району» | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 5. | Проведение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам оказания ранней помощи детям с ОВЗ, в том числе детям- инвалидам, в возрасте до 7 лет | Повышение квалификации ежегодно не менее 50 чел | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, ГАО ДПО ИРО | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 6. | Организация и осуществление информационного обеспечения мероприятий по развитию ранней помощи детям с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам в возрасте до 7 лет | Увеличение количества семей, имеющих детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, получивших информацию о возможности получения услуг ранней помощи на базе образовательных организаций | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные организации | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 7. |

|  |
| --- |
| Внедрение технологий, и методов работы по оказанию ранней комплексной помощи:проведение диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с отдельными категориями детей в возрасте до 4 лет;организация социального сопровождения семей, их воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов |

 | Ранняя диагностика, коррекция, реабилитация и абилитация отдельных категорий детей. | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные организации | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
|  | **Раздел 2. Мероприятия, направленные на организацию инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами** |
| 8. | Обеспечение создания специальных условий получения образования детьми с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами, в условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, Федерального государственного. образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО | Увеличение количества общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные организации | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 9. | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для качественного образования детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов | Увеличение образовательных организаций, в которых созданы условия для качественного образования детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные организации, организации дополнительного образования. | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 10. | Проведение мероприятий, направленных на развитие творческих способностей детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов | Увеличение количества детей с ОВЗ, в том числе детей- инвалидов, охваченных дополнительным образованием | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные организации, организации дополнительного образования. | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 11 | Проведение курсов повышения квалификации, семинаров, конференций для руководящих и педагогических работников по вопросам инклюзивного образования детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов | Повышение квалификации ежегодно не менее 500 чел. | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, ГАО ДПО ИРО, образовательные организации | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 12. | Проведение курсов повышения квалификации, семинаров, конференций для руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО | Повышение квалификации ежегодно не менее 300 чел. | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, ГАО ДПО ИРО, образовательные организации | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 13. | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов | Увеличение количества детей с ОВЗ, в том числе детей- инвалидов, привлеченных к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации, отдел по спорту и мололежной политике администрации МО «Заларинский район» | 2018-2020 гг. | 282,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| 14. | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам организации инклюзивного обучения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов | Оптимизация механизмов взаимодействия исполнительных органов государственной власти Заларинского района, направленных на решение вопросов получения обучения, реабилитации и оказания коррекционной помощи детям с ОВЗ, в том числе детям- инвалидам | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | 2018-2020 гг. | - | - | - | - |
| 15 | Организация и проведение районной олимпиады по социально-бытовой ориентировке среди обучающихся отдельных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью | Проведение олимпиады ежегодно | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные организации | 2018-2020 гг. | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 16. | Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам.  | Толерантное отношение обучающихся к детям ОВЗ и детям-инвалидам | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные организации | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 17. | Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, педагогов, родителей вопросам профессиональной ориентации, профессионального самоопределения  | Профессиональное самоопределение детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные организации | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
|  | **Раздел 3 Повышение показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг в сфере образования.**  |
| 18. | Наличие доступа к объекту инвалидов (установление пандусов, расширение дверных проемов, установление кнопки вызова и т.д.) | Повышение доступности объектов для инвалидов | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные организации, администрация МО «Заларинский район» | 2018-2020 гг. | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 19. | Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам предоставления услуги (звуковое и зрительное информирование, информирование через надписи, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне) | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам предоставления услуги. | Администрация МО «Заларинский район» | 2018-2020 гг. | При наличии средств в бюджете МО «Заларинский район» | - | - | - |
| 20. | Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме детям-инвалидам | Наличие дистанционных форм обучения | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные организации | 2018-2020 гг. | - | - | - | - |
| 21. | Проведение паспортизации объектов и предоставляемых на них услугах для детей-инвалидов | Наличие паспортов доступности в организациях | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные организации, администрация МО «Заларинский район | 2018-2020 гг. | - | - | - | - |
| **Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с** **обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** |
| 22. | Организация и проведение инструктирования (обучения) сотрудников учреждения, предоставляющего услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах  | Прохождение инструктирования  | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные организации, администрация МО «Заларинский район | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 23. | Введение в штатное расписание дополнительной ставки: дефектолог, песихолог. | Увеличение ставок педагогов-психологов, дефектологов в ОУ  | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | 2017-2018 гг. | За счет субвенции на общее образование | - | - | - |
|  | **Раздел 5. Мониторинг качества образовательной деятельности лиц с ОВЗ и детей-инвалидов** |
| 24. | Мониторинг, контроль, оценка развития инклюзивного образования в районе | Оценка развития инклюзивного образования | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | 2018-2020 гг. | - | -- | - | - |
| 25. | Развитие системы оценки качества деятельности образовательных организаций | Включение в показатели рейтинга по контролю за качеством деятельности образовательной организации, в том числе:показателей качества созданных специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;показателей организации психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | Январь - март 2018- 2020гг. | - | - | - | - |
| 26. | Развитие Единой базы учета обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на территории Заларинского района | Осуществление совместной деятельности Единой базы данных учета обучающихся с ОВЗ с Федеральной базой инвалидов МСЭ | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, территориальная ПМПК г.Саянска | Январь 2018г. | - | - | - | - |
| 27. | Организация и проведение мониторинга по развитию инклюзивного образования в образовательных организациях по утвержденным критериям | Проведение мониторинга качества развития инклюзивного образования (аналитические материалы) | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | 2017-2020 гг. | - | - | - | - |
| 28. | Организация и проведение мониторинга развития системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения образования Заларинского района | Проведение мониторинга развития системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения образования Заларинского района (аналитические материалы) | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | 2018-2020 гг. | - | - | - | - |
| 29. | Проведение выездных, документарных проверок по вопросам реорганизации сети образовательных организаций, контроля за соответствием профессионального образования специфике нарушений развития обучающихся с ОВЗ, за распределением финансовых средств на подушевое финансирование, стимулирование педагогических кадров | Проведение выездных документарных проверок, подписание актов о результатах проверки, проведение анализа исполнения актов по итогам проверок | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | 2018-2020 гг. | - | - | - | - |
| 30. | Формирование реестра образовательных организаций, обеспечивающих специальные условия получения образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью  | Создание реестра образовательных организаций, создающих специальные образовательные условия для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования | 2018-2020 гг. | - | - | - | - |
| 31. | Мониторинг деятельности профессиональных образовательных организаций Иркутской области по вопросам приема инвалидов, обучения студентов с инвалидностью для получения среднего профессионального образования; трудоустройства лиц с инвалидностью  | Проведение анализа достижений целевых показателей по приему инвалидов, обучения студентов с инвалидностью и обеспечения для студентов с инвалидностью специальных условий для получения среднего профессионального образования; трудоустройства лиц с инвалидностью | Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации | 2018-2020 гг. | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 402,0 | 134,0 | 134,0 | 134,0 |

Председатель МКУ Комитета по образованию: С.А. Елохин